Especificación del Dashboard

de Control del Proyecto

Módulo de Contabilidad y Facturación

ERP Almacenes Éxito

Fecha: 26/09/2026

Yoiser Stiven Agualimpia Dávila

Januar José Diaz Palacios

Keyner Arley Rivas Villareal

Corporación Universitaria Remington · Ingeniería de Sistemas · Medellín, 2026

Tabla de Contenido

3. Alcance	4

3.1 El dashboard incluye	4

4. Referente y Arquitectura del Dashboard	4

4.2 Arquitectura propuesta	4

5. Línea Base del Proyecto	5

5.1 Presupuesto y duración por objetivo	5

5.2 Actividades de la línea base	5

5.3 Distribución por integrante	6

5.4 Clasificación por módulo y nivel de riesgo	7

5.5 Riesgos de la línea base	7

6. Estructura de la Base de Datos de Actividades	9

6.1 Reglas de avance	9

6.2 Reglas de cumplimiento	10

7. Aspectos que Debe Presentar el Dashboard	11

7.1 Resumen ejecutivo y salud del proyecto	11

7.2 Avance general del proyecto	11

7.3 Cumplimiento por objetivo	11

7.4 Cumplimiento por actividad	12

7.5 Progreso de las personas	12

7.6 Recursos financieros (ejecución presupuestal)	12

7.7 Valor ganado (EVM)	13

7.8 Avance por módulo	13

7.9 Riesgo por módulo	13

7.10 Gestión de riesgos	14

7.11 Cronograma	14

7.12 Requisitos	14

7.13 Interesados	14

7.14 Alertas	15

8. Catálogo de Indicadores (KPI)	16

8.1 Avance y cumplimiento	16

8.2 Progreso de las personas	16

8.3 Recursos financieros	17

8.4 Valor ganado (EVM)	17

8.5 Módulos, riesgos, requisitos e interesados	18

9. Especificación de Visualizaciones	20

10. Semáforos y Umbrales	21

10.1 Semáforo global de salud del proyecto	21

11.1 Controles de calidad adicionales	21

12. Actualización del Dashboard	22

12.1 Perfiles de consulta	22

13. Criterios de Aceptación del Entregable	22

# 3. Alcance

## 3.1 El dashboard incluye

- Seguimiento del avance de las 19 actividades, de los 4 objetivos específicos y del proyecto en su conjunto.

- Seguimiento del progreso de cada integrante del equipo: actividades asignadas, avance, carga de trabajo y presupuesto administrado.

- Control de la ejecución presupuestal por actividad, objetivo, persona y módulo, frente al presupuesto total aprobado.

- Indicadores de valor ganado (EVM) para medir eficiencia en costo y en cronograma, y proyectar el costo final.

- Avance y nivel de riesgo por módulo del sistema.

- Seguimiento de riesgos, requisitos funcionales y no funcionales, e interesados.

- Cronograma semanal y sistema de alertas.

# 4. Referente y Arquitectura del Dashboard

## 4.2 Arquitectura propuesta

El dashboard del proyecto se organiza en tres capas principales y cuatro hojas complementarias. Solo la capa de datos y las hojas complementarias reciben información de forma manual; las capas de cálculo y visualización se actualizan de forma automática.

| Hoja | Función | Contenido | Edición |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos | Capa de datos | Una fila por actividad con su línea base y su seguimiento | Manual (campos de seguimiento) |
| Cálculos | Capa de cálculo | Agregaciones por estado, objetivo, persona, módulo, riesgo y requisito; valor ganado; curva S | Automática |
| Dashboard | Capa de visualización | Tarjetas de indicadores, gráficas, semáforos y alertas | Automática |
| Cronograma | Complementaria | Diagrama de Gantt semanal de las 19 actividades | Automática a partir de Datos |
| Riesgos | Complementaria | Registro de los 8 riesgos con probabilidad, impacto, exposición y estado | Manual (probabilidad, impacto, estado) |
| Requisitos | Complementaria | Los 12 requisitos del Acta con su estado de validación | Manual (estado) |
| Interesados | Complementaria | Interesados por objetivo con su nivel de influencia | Manual |

# 5. Línea Base del Proyecto

La línea base corresponde a los valores planeados en el Acta de Constitución. Todo indicador del dashboard se mide contra esta línea base, por lo cual sus totales deben coincidir exactamente con el Acta.

## 5.1 Presupuesto y duración por objetivo

| Objetivo específico | Actividades | Semanas | Presupuesto | Participación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ1. Gestionar las transacciones bancarias | 6 | 10 | $ 7.300.000 | 27,5 % |
| OBJ2. Controlar la facturación y el cumplimiento DIAN | 4 | 9 | $ 6.800.000 | 25,7 % |
| OBJ3. Automatizar el flujo de ventas a los asientos contables | 6 | 13 | $ 8.800.000 | 33,2 % |
| OBJ4. Optimizar el control financiero | 3 | 5 | $ 3.600.000 | 13,6 % |
| TOTAL | 19 | 37 | $ 26.500.000 | 100 % |

La suma de duraciones es de 37 semanas de trabajo, mientras que el calendario del proyecto es de 15 semanas. Esto confirma que los objetivos se ejecutan en paralelo, y el dashboard debe mostrarlo explícitamente en el cronograma. El Objetivo 3 concentra la mayor proporción del presupuesto y de la duración, por lo que es el de mayor exposición.

## 5.2 Actividades de la línea base

Cada actividad del cronograma tiene un valor asignado. Estos valores son la base para calcular cuánto del presupuesto total se ha ejecutado.

| ID | Actividad | Obj. | Responsable | Sem. | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-001 | Levantamiento y análisis de las funciones de contabilidad y tesorería actuales | OBJ1 | Januar Diaz | 1 | $ 700.000 |
| ACT-002 | Diseño de integración lógica entre el banco y la empresa | OBJ1 | Keyner Rivas | 2 | $ 1.500.000 |
| ACT-003 | Análisis y transformación de formatos bancarios | OBJ1 | Yoiser Agualimpia | 1 | $ 800.000 |
| ACT-004 | Registro automático de débitos, créditos y asientos contables | OBJ1 | Keyner Rivas | 2 | $ 1.600.000 |
| ACT-005 | Pruebas y validaciones de consistencia de la información financiera | OBJ1 | Januar Diaz | 1 | $ 700.000 |
| ACT-006 | Gestión del sistema de transacciones de nómina | OBJ1 | Yoiser Agualimpia | 3 | $ 2.000.000 |
| ACT-007 | Módulo de facturación automática física y electrónica | OBJ2 | Yoiser y Januar | 3 | $ 2.400.000 |
| ACT-008 | Estructuración de formatos de facturación requeridos (.xml) | OBJ2 | Keyner Rivas | 3 | $ 2.000.000 |
| ACT-009 | Script de conexión directa con entidades de control | OBJ2 | Yoiser Agualimpia | 1 | $ 900.000 |
| ACT-010 | Incorporación de sistemas especializados de facturación con métricas | OBJ2 | Los tres integrantes | 2 | $ 1.500.000 |
| ACT-011 | Automatización del ingreso de venta como desencadenador de la facturación | OBJ3 | Yoiser y Januar | 3 | $ 2.200.000 |
| ACT-012 | Diseño de la estructura de transformación entre orden, factura y asiento | OBJ3 | Yoiser y Januar | 2 | $ 1.600.000 |
| ACT-013 | Almacenamiento de documentos originales para auditoría | OBJ3 | Keyner Rivas | 2 | $ 1.300.000 |
| ACT-014 | Mecanismo de comparación entre documento original y asiento generado | OBJ3 | Januar Diaz | 3 | $ 1.500.000 |
| ACT-015 | Validaciones automáticas de cuadre entre facturación y contabilidad | OBJ3 | Yoiser Agualimpia | 1 | $ 1.400.000 |
| ACT-016 | Alerta por diferencias detectadas en el proceso de contabilidad | OBJ3 | Keyner Rivas | 2 | $ 800.000 |
| ACT-017 | Levantamiento de requerimientos de cuentas por cobrar | OBJ4 | Keyner Rivas | 1 | $ 700.000 |
| ACT-018 | Estructuración de clientes y entidades | OBJ4 | Yoiser Agualimpia | 2 | $ 1.400.000 |
| ACT-019 | Automatización supervisada de la generación de cuentas por cobrar | OBJ4 | Keyner Rivas | 2 | $ 1.500.000 |

## 5.3 Distribución por integrante

Para medir el progreso de las personas, las actividades compartidas se distribuyen en partes iguales entre sus responsables. Las actividades ACT-007, ACT-011 y ACT-012 se reparten entre Yoiser y Januar, y la actividad ACT-010 entre los tres integrantes.

| Integrante | Actividades | Semanas asignadas | Ocupación | Presupuesto administrado | % del total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yoiser Stiven Agualimpia Dávila | 9 | 18 | 120 % | $ 10.100.000 | 38,1 % |
| Keyner Arley Rivas Villareal | 8 | 16 | 107 % | $ 9.900.000 | 37,4 % |
| Januar José Diaz Palacios | 7 | 15 | 100 % | $ 6.500.000 | 24,5 % |
| TOTAL | 19 (únicas) |  |  | $ 26.500.000 | 100 % |

La ocupación se calcula dividiendo las semanas asignadas entre las 15 semanas del calendario. Desde la línea base, Yoiser (120 %) y Keyner (107 %) superan el 100 %, lo que indica que tienen actividades simultáneas. El dashboard debe hacer visible esta sobreasignación, porque es una causa probable de retrasos.

## 5.4 Clasificación por módulo y nivel de riesgo

Para medir el avance y el riesgo por módulo, cada actividad se clasifica en un módulo y se asocia a uno de los dos riesgos de su objetivo. El nivel de riesgo de la actividad es la calificación que el Acta asigna a ese riesgo, por lo que no se introduce ninguna valoración adicional.

| Módulo | Actividades | Presupuesto | Nivel de riesgo (línea base) |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis | ACT-001 | $ 700.000 | 1,00 (Alto) |
| Integración bancaria | ACT-002, ACT-003 | $ 2.300.000 | 0,75 |
| Contabilidad general | ACT-004 | $ 1.600.000 | 0,50 (Medio) |
| Pruebas | ACT-005 | $ 700.000 | 0,50 (Medio) |
| Nómina | ACT-006 | $ 2.000.000 | 1,00 (Alto) |
| Facturación POS | ACT-007, ACT-010 | $ 3.900.000 | 1,00 (Alto) |
| Facturación DIAN | ACT-008, ACT-009 | $ 2.900.000 | 1,00 (Alto) |
| Automatización | ACT-011 | $ 2.200.000 | 1,00 (Alto) |
| Trazabilidad | ACT-012, ACT-013, ACT-014 | $ 4.400.000 | 1,00 (Alto) |
| Conciliación | ACT-015, ACT-016 | $ 2.200.000 | 0,50 (Medio) |
| Cuentas por cobrar | ACT-017, ACT-019 | $ 2.200.000 | 0,75 |
| Gestión de clientes | ACT-018 | $ 1.400.000 | 1,00 (Alto) |
| TOTAL | 19 | $ 26.500.000 |  |

Ocho de los doce módulos parten con nivel de riesgo alto. Trazabilidad es el módulo con mayor presupuesto ($ 4.400.000) y nivel de riesgo alto, por lo que es el punto que más atención requiere en el dashboard.

## 5.5 Riesgos de la línea base

| ID | Obj. | Riesgo | Calificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | OBJ1 | Incomprensión de extractos de la empresa vendedora por formatos distintos | Alto | Januar José Diaz Palacios |
| R-02 | OBJ1 | Falla en el reconocimiento automático de archivos de facturas | Medio | Januar José Diaz Palacios |
| R-03 | OBJ2 | Rechazo de documentos por la DIAN por errores en el XML UBL 2.1 o el CUFE | Alto | Yoiser Stiven Agualimpia Dávila |
| R-04 | OBJ2 | Caída de la conexión con el proveedor tecnológico en picos de facturación | Alto | Yoiser Stiven Agualimpia Dávila |
| R-05 | OBJ3 | Alteración de la orden en la conversión a asiento contable | Alto | Keyner Arley Rivas Villareal |
| R-06 | OBJ3 | Descuadre entre el valor facturado y el valor contabilizado | Medio | Keyner Arley Rivas Villareal |
| R-07 | OBJ4 | Problemas de integración entre facturación, contabilidad, inventario y cartera | Alto | Januar José Diaz Palacios |
| R-08 | OBJ4 | Aplicación incorrecta de la tarifa de ICA por municipio (ver nota) | Medio | Januar José Diaz Palacios |

# 6. Estructura de la Base de Datos de Actividades

La hoja Datos debe contener una fila por actividad y los siguientes campos. La columna Origen indica si el valor proviene del Acta (línea base), se registra durante el seguimiento (captura) o se calcula automáticamente (fórmula).

| Campo | Tipo | Origen | Regla o fórmula |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Texto | Línea base | Formato ACT-001 a ACT-019; único |
| obj | Lista | Línea base | OBJ1, OBJ2, OBJ3 u OBJ4 |
| nombre_obj | Texto | Línea base | Texto del objetivo específico del Acta |
| actividad | Texto | Línea base | Actividad del cronograma del Acta |
| entregable | Texto | Linea base | Entregable final de cada actividad respectivamente |
| modulo | texto | Línea base | Uno de los 12 módulos de la sección 5.4 |
| responsable | texto | Línea base | Nombre de la persona, nunca el rol |
| estado | texto | Captura | Pendiente, En progreso o Completado |
| avance% | float | Captura | 0 % si Pendiente; 1 % a 99 % si En progreso; 100 % si Completado |
| inicio_plan | Fecha | Línea base | Tipo fecha real, nunca texto |
| fin_plan | Fecha | Linea base | Tipo fecha |
| fin_presupuesto | Fecha | Captura | Se registra al completar la actividad |
| costo_plan. | Moneda | Línea base | Valor asignado en el Acta |
| costo_ejec. | Moneda | Captura | Valor efectivamente ejecutado a la fecha de corte |
| %_ejec_financiera | Porcentaje | Fórmula | Costo ejec. / Costo plan. |
| ddesviacion | Porcentaje | Fórmula | % ejec. financiera - Avance % |
| valor_ganado | Moneda | Fórmula | Avance % x Costo plan. |
| riesgo_asociado | Lista | Línea base | R-01 a R-08 |
| Nivel_riesgo | Lista | Línea base | Calificación del riesgo en el Acta: Alto, Medio o Bajo |
| cumplimiento | Texto | Fórmula | Ver sección 6.2 |
| Dias_retraso | Número | Fórmula | Fecha de corte - Fin plan, si no está completada y el fin ya pasó |
| alerta | Texto | Fórmula | Sobrecosto, Revisar, Retraso u OK |

## 6.1 Reglas de avance

El tablero de referencia asigna un avance fijo según el estado: 100 % a Completado, 50 % a En progreso y 0 % a Pendiente. Esta regla es sencilla, pero trata igual a una actividad que acaba de iniciar y a una que está por terminar. Para este proyecto se recomienda registrar el avance real dentro del rango permitido por el estado, con validación de datos que impida combinaciones inconsistentes (por ejemplo, una actividad Completada con 60 % de avance).

## 6.2 Reglas de cumplimiento

| Cumplimiento | Condición |
| --- | --- |
| Entregada a tiempo | Estado Completado y Fin real menor o igual a Fin plan |
| Entregada con retraso | Estado Completado y Fin real mayor a Fin plan |
| Con retraso | Estado distinto de Completado y fecha de corte mayor a Fin plan |
| En proceso | Estado En progreso y fecha de corte menor o igual a Fin plan |
| Pendiente | Estado Pendiente y fecha de corte menor o igual a Fin plan |

El referente no distingue entre una entrega a tiempo y una entrega tardía, porque no registra la fecha real de finalización. Incluir el campo Fin real permite medir el cumplimiento a tiempo, que es uno de los indicadores más importantes para el docente y para el cliente.

# 7. Aspectos que Debe Presentar el Dashboard

A continuación se describen las catorce áreas del dashboard. Para cada una se indica qué debe mostrar, por qué es importante para el proyecto y cómo se presenta.

## 7.1 Resumen ejecutivo y salud del proyecto

Qué muestra: el estado general del proyecto en una sola vista: avance ponderado, porcentaje del presupuesto ejecutado, índices de costo y cronograma (CPI y SPI), días restantes para el cierre, número de alertas activas y un semáforo global de salud.

Por qué es importante: es la vista que consulta el gerente del proyecto y el cliente. Debe responder en segundos si el proyecto va bien, regular o mal, sin necesidad de revisar el detalle.

Cómo se presenta: fila superior de tarjetas con el valor principal, su unidad y una línea de contexto (por ejemplo, 'del total aprobado'), acompañadas de un indicador de color.

## 7.2 Avance general del proyecto

Qué muestra: total de actividades (19), actividades completadas, en progreso, pendientes y con retraso, cada una con su porcentaje sobre el total; avance general simple y avance general ponderado por costo; porcentaje de tiempo consumido del calendario y la brecha entre avance y tiempo.

Por qué es importante: el avance simple da el mismo peso a una actividad de $ 700.000 que a una de $ 2.400.000. El avance ponderado corrige esa distorsión y refleja mejor cuánto del trabajo total se ha hecho. Comparar el avance con el tiempo consumido indica si el proyecto va al ritmo esperado: si se ha consumido el 50 % del calendario y el avance ponderado es del 35 %, el proyecto está atrasado.

Cómo se presenta: tarjetas de conteo, gráfica de dona con la distribución por estado y barra comparativa de avance frente a tiempo consumido.

## 7.3 Cumplimiento por objetivo

Qué muestra: para cada uno de los cuatro objetivos específicos: avance simple y ponderado, actividades por estado, presupuesto planeado, presupuesto ejecutado, porcentaje de ejecución, saldo y número de alertas.

Por qué es importante: el Acta organiza el proyecto por objetivos, y la aprobación del proyecto depende de cumplirlos todos. Un avance general aceptable puede ocultar un objetivo rezagado. Por ejemplo, el Objetivo 4 inicia tarde en el cronograma y podría quedar sin tiempo si los objetivos anteriores se extienden.

Cómo se presenta: barras de progreso por objetivo y gráfica de barras agrupadas de presupuesto planeado frente a ejecutado.

## 7.4 Cumplimiento por actividad

Qué muestra: tabla con las 19 actividades y sus campos de seguimiento: responsable, estado, avance, fechas planeadas y real, costo planeado, costo ejecutado, porcentaje de ejecución financiera, desviación, valor ganado, cumplimiento, días de retraso y alerta.

Por qué es importante: es el nivel donde se detectan los problemas antes de que afecten al objetivo. Permite identificar qué actividad concreta está atrasada, cuál gastó más de lo planeado y quién es su responsable.

Cómo se presenta: tabla con filtros por objetivo, responsable, módulo y estado; barras de datos en la columna de avance y colores en las columnas de estado, cumplimiento y alerta.

## 7.5 Progreso de las personas

Qué muestra: para cada integrante: actividades asignadas (individuales y compartidas), actividades completadas, avance promedio, avance ponderado, presupuesto administrado, costo ejecutado, semanas asignadas, índice de ocupación, cumplimiento a tiempo y actividades con retraso o alerta.

Por qué es importante: permite verificar que la carga esté equilibrada y que cada integrante avance según lo planeado. Desde la línea base, Yoiser tiene 18 semanas asignadas y Keyner 16, frente a 15 semanas de calendario, lo que obliga a trabajar actividades en paralelo. Si una persona sobreasignada se atrasa, arrastra varias actividades a la vez.

Cómo se presenta: barras horizontales de avance por persona, barras agrupadas de presupuesto administrado frente a ejecutado, y barras de semanas asignadas con una línea de referencia en 15 semanas.

Regla: el responsable se registra por nombre y no por rol. El referente registra roles (Analista, Desarrollador Backend, Líder Técnico), lo cual impide medir el progreso de las personas del equipo.

## 7.6 Recursos financieros (ejecución presupuestal)

Qué muestra: presupuesto total aprobado ($ 26.500.000), presupuesto ejecutado acumulado y su porcentaje sobre el total, presupuesto comprometido en actividades en curso, saldo disponible y desviación entre lo ejecutado y lo planeado a la fecha. Esta información se desagrega por actividad, por objetivo, por persona y por módulo.

Por qué es importante: es el aspecto solicitado expresamente: el dashboard debe mostrar cuánto se lleva ejecutado del presupuesto total, tomando el valor que cada actividad tiene asignado en el Acta. La comparación clave es entre el porcentaje de ejecución financiera y el porcentaje de avance físico de cada actividad: si una actividad ha consumido el 80 % de su valor pero solo lleva el 50 % de avance, hay un sobrecosto en formación.

Cómo se presenta: tarjetas de presupuesto total, ejecutado, porcentaje ejecutado y saldo; barras agrupadas de planeado frente a ejecutado por objetivo; tabla de ejecución por actividad; y curva S de ejecución acumulada.

Regla: el presupuesto ejecutado se obtiene con la SUMA del costo ejecutado de las actividades, nunca con el PROMEDIO. El referente comete este error (ver sección 11).

## 7.7 Valor ganado (EVM)

Qué muestra: valor planeado (PV), valor ganado (EV), costo real (AC), índice de desempeño del costo (CPI), índice de desempeño del cronograma (SPI), variación de costo (CV), variación de cronograma (SV), estimación al término (EAC), estimación para completar (ETC), variación al término (VAC) e índice de desempeño para completar (TCPI).

Por qué es importante: el valor ganado es el método estándar del PMI para integrar alcance, tiempo y costo. Responde tres preguntas que el porcentaje de ejecución por sí solo no responde: si el dinero gastado produjo el trabajo esperado (CPI), si el trabajo va al ritmo planeado (SPI) y cuánto costará el proyecto al terminar si se mantiene el desempeño actual (EAC).

Cómo se presenta: fila de tarjetas con CPI y SPI en color según su valor, tarjeta de EAC con la VAC como línea de contexto, y curva S con tres líneas: PV, EV y AC acumulados por semana.

## 7.8 Avance por módulo

Qué muestra: el avance promedio de las actividades de cada uno de los 12 módulos, junto con su presupuesto planeado y ejecutado.

Por qué es importante: los objetivos agrupan el trabajo por propósito, mientras que los módulos lo agrupan por componente del sistema. Esta vista permite saber qué partes del software están listas para integrarse y cuáles aún no, lo cual es clave porque el Objetivo 4 depende de la integración entre módulos (riesgo R-07).

Cómo se presenta: barras horizontales ordenadas de mayor a menor avance, sin incluir la fila de total general.

## 7.9 Riesgo por módulo

Qué muestra: el nivel de riesgo promedio de cada módulo, calculado con el valor numérico del nivel de riesgo de sus actividades (Alto = 1,00; Medio = 0,50; Bajo = 0,25).

Por qué es importante: identifica los componentes más expuestos. Cruzado con el avance por módulo, permite priorizar: un módulo de riesgo alto y avance bajo requiere atención inmediata. En la línea base, ocho de los doce módulos parten con nivel 1,00.

Cómo se presenta: gráfica de radar con los 12 módulos, igual que en el referente, pero sin incluir el total general como si fuera un módulo más.

## 7.10 Gestión de riesgos

Qué muestra: los 8 riesgos del Acta con su objetivo, calificación, probabilidad, impacto, exposición (probabilidad por impacto), estado (latente, mitigado, materializado o cerrado), responsable y estrategia de mitigación; el conteo de riesgos por estado y por nivel de exposición; y el porcentaje de mitigaciones implementadas.

Por qué es importante: el Acta define cinco riesgos altos y tres medios. El dashboard debe demostrar que cada uno se vigila y que su estrategia de mitigación se está aplicando. Un riesgo materializado sin mitigación es una de las condiciones que ponen el semáforo global en rojo.

Cómo se presenta: Grafico de barras que realice el conteo de los tipos de riesgo.

## 7.11 Cronograma

Qué muestra: diagrama de Gantt con las 19 actividades distribuidas en las 15 semanas del proyecto (08/08/2026 a 21/11/2026), coloreadas por estado, con la línea de la fecha de corte; días transcurridos, días restantes y actividades próximas a vencer en los siguientes siete días.

Por qué es importante: hace visible la ejecución en paralelo que exige la línea base (37 semanas de trabajo en 15 de calendario) y permite detectar solapamientos de un mismo responsable.

Cómo se presenta: cuadrícula semanal con formato condicional: verde para completado, naranja para en progreso, gris para pendiente y rojo para actividades con retraso.

## 7.12 Requisitos

Qué muestra: los 12 requisitos del Acta (8 funcionales, RF000 a RF007, y 4 no funcionales, RNF001 a RNF004) con su estado: validado, en validación o pendiente; porcentaje de requisitos validados en total, por tipo y por objetivo.

Por qué es importante: los requisitos son los criterios de aprobación del proyecto. Aunque todas las actividades estén completadas, el proyecto no se aprueba mientras algún requisito siga pendiente.

Cómo se presenta: barras apiladas por estado, separadas en funcionales y no funcionales, y tarjeta con el porcentaje validado.

## 7.13 Interesados

Qué muestra: los interesados de cada objetivo según el Acta, con su cargo, área de conocimiento y nivel de influencia, y el número de interesados por objetivo.

Por qué es importante: indica a quién se debe informar sobre el avance de cada objetivo y quién valida sus entregables. Por ejemplo, el gerente de contabilidad participa en los objetivos 2, 3 y 4, por lo que es un interesado clave para la aprobación.

Cómo se presenta: tabla agrupada por objetivo con indicador de influencia.

## 7.14 Alertas

Qué muestra: un panel consolidado con todas las situaciones que requieren acción: actividades con sobrecosto, actividades con desviación mayor a 20 puntos, actividades con retraso, personas con ocupación superior al 110 %, riesgos con exposición crítica, riesgos materializados, CPI o SPI por debajo de 0,90, y requisitos pendientes en las últimas dos semanas del proyecto.

Por qué es importante: concentra en un solo lugar lo que no puede esperar, sin obligar a revisar cada área.

Cómo se presenta: lista ordenada por criticidad, con la actividad, persona o riesgo afectado y el valor que activó la alerta.

# 8. Catálogo de Indicadores (KPI)

Cada indicador del dashboard se documenta con su código, su fórmula de cálculo y la forma de interpretarlo. La fecha de corte es un valor fijo registrado en la hoja Cálculos, y reemplaza el uso de la función HOY() para que los resultados de un reporte no cambien al abrir el archivo en otra fecha.

## 8.1 Avance y cumplimiento

| Código | Indicador | Fórmula | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Total de actividades | CONTARA(ID) | Debe ser 19 |
| KPI-02 | Actividades completadas | CONTAR.SI(Estado; "Completado") y su % sobre KPI-01 | Mayor es mejor |
| KPI-03 | Actividades en progreso | CONTAR.SI(Estado; "En progreso") | Referencia de carga activa |
| KPI-04 | Actividades pendientes | CONTAR.SI(Estado; "Pendiente") | Referencia de trabajo restante |
| KPI-05 | Actividades con retraso | CONTAR.SI(Cumplimiento; "Con retraso") | Ideal: 0 |
| KPI-06 | Avance general simple | PROMEDIO(Avance %) | Cada actividad pesa igual |
| KPI-07 | Avance general ponderado | SUMAPRODUCTO(Avance %; Costo plan.) / SUMA(Costo plan.) | Indicador principal de avance |
| KPI-08 | Tiempo consumido | (Fecha de corte - 08/08/2026) / 105 días | Porcentaje del calendario transcurrido |
| KPI-09 | Brecha avance - tiempo | KPI-07 - KPI-08 | Negativa: el avance va detrás del tiempo |
| KPI-10 | Avance por objetivo | Avance ponderado filtrado por OBJ | Uno por cada objetivo |
| KPI-11 | Cumplimiento a tiempo | Entregadas a tiempo / Actividades con Fin plan vencido | Meta: 90 % o más |
| KPI-12 | Días de retraso | Fecha de corte - Fin plan (actividades vencidas no completadas) | Por actividad |

## 8.2 Progreso de las personas

| Código | Indicador | Fórmula | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-13 | Actividades asignadas por persona | Conteo de actividades donde la persona es responsable, incluidas las compartidas | Yoiser 9, Keyner 8, Januar 7 |
| KPI-14 | Actividades completadas por persona | Conteo con Estado Completado | Frente a KPI-13 |
| KPI-15 | Avance por persona | Avance ponderado de sus actividades | Comparable entre integrantes |
| KPI-16 | Presupuesto administrado | Suma del costo plan. de sus actividades, con reparto proporcional de las compartidas | Línea base: Yoiser 10,1 M; Keyner 9,9 M; Januar 6,5 M |
| KPI-17 | Costo ejecutado por persona | Suma del costo ejec. con el mismo reparto | Frente a KPI-16 |
| KPI-18 | Índice de ocupación | Semanas asignadas / 15 | Mayor a 100 %: sobreasignación |
| KPI-19 | Cumplimiento a tiempo por persona | KPI-11 filtrado por responsable | Meta: 90 % o más |

## 8.3 Recursos financieros

| Código | Indicador | Fórmula | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-20 | Presupuesto total (BAC) | SUMA(Costo plan.) | Debe ser $ 26.500.000 |
| KPI-21 | Presupuesto ejecutado (AC) | SUMA(Costo ejec.) | Nunca PROMEDIO |
| KPI-22 | % del presupuesto ejecutado | KPI-21 / KPI-20 | Se compara con KPI-07 |
| KPI-23 | Saldo disponible | KPI-20 - KPI-21 | Dinero por ejecutar |
| KPI-24 | Desviación presupuestal a la fecha | (AC - PV) / PV | Positiva: se gasta más rápido de lo planeado |
| KPI-25 | Presupuesto comprometido | Costo plan. - Costo ejec. de las actividades En progreso | Dinero ya comprometido |
| KPI-26 | Ejecución financiera por actividad | Costo ejec. / Costo plan. | Por actividad |
| KPI-27 | Desviación financiera por actividad | KPI-26 - Avance % | Mayor a 20 puntos: Revisar |
| KPI-28 | Actividades con sobrecosto | CONTAR.SI(Costo ejec. > Costo plan.) | Ideal: 0 |
| KPI-29 | Ejecución por objetivo | SUMAR.SI por OBJ del costo ejec. / costo plan. | Uno por objetivo |
| KPI-30 | Ejecución por módulo | SUMAR.SI por módulo del costo ejec. / costo plan. | Uno por módulo |

## 8.4 Valor ganado (EVM)

| Código | Indicador | Fórmula | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-31 | Valor planeado (PV) | SUMAR.SI(Fin plan <= fecha de corte; Costo plan.) | Lo que debía estar hecho |
| KPI-32 | Valor ganado (EV) | SUMAPRODUCTO(Avance %; Costo plan.) | Lo que realmente se hizo |
| KPI-33 | Costo real (AC) | Igual a KPI-21 | Lo que se gastó |
| KPI-34 | CPI | EV / AC | Menor a 1: sobrecosto |
| KPI-35 | SPI | EV / PV | Menor a 1: atraso |
| KPI-36 | Variación de costo (CV) | EV - AC | Negativa: sobrecosto |
| KPI-37 | Variación de cronograma (SV) | EV - PV | Negativa: atraso |
| KPI-38 | Estimación al término (EAC) | BAC / CPI | Costo final proyectado |
| KPI-39 | Estimación para completar (ETC) | EAC - AC | Dinero que falta gastar |
| KPI-40 | Variación al término (VAC) | BAC - EAC | Negativa: se superará el presupuesto |
| KPI-41 | TCPI | (BAC - EV) / (BAC - AC) | Mayor a 1: se debe mejorar la eficiencia |

## 8.5 Módulos, riesgos, requisitos e interesados

| Código | Indicador | Fórmula | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-42 | Avance por módulo | PROMEDIO.SI(Módulo; x; Avance %) | Uno por módulo |
| KPI-43 | Nivel de riesgo por módulo | PROMEDIO.SI(Módulo; x; Nivel numérico) | 0,25 a 1,00 |
| KPI-44 | Exposición del riesgo | Probabilidad x Impacto (escala 1 a 5) | 1 a 25 |
| KPI-45 | Riesgos críticos | CONTAR.SI(Exposición >= 15) | Prioridad de mitigación |
| KPI-46 | Riesgos por estado | CONTAR.SI por estado | Latente, mitigado, materializado, cerrado |
| KPI-47 | Mitigaciones implementadas | Riesgos mitigados o cerrados / 8 | Mayor es mejor |
| KPI-48 | Requisitos validados | Requisitos validados / 12 | Meta al cierre: 100 % |
| KPI-49 | Validación por tipo | RF validados / 8 y RNF validados / 4 | Por separado |
| KPI-50 | Interesados por objetivo | CONTAR.SI por objetivo y por influencia alta | Referencia de comunicación |
| KPI-51 | Alertas activas | Suma de sobrecostos, desviaciones, retrasos y riesgos críticos | Ideal: 0 |

# 9. Especificación de Visualizaciones

El dashboard debe contener las siguientes visualizaciones. Ninguna gráfica debe incluir la fila de total general como categoría, y cada panel debe tener un título que corresponda exactamente a su contenido.

| Código | Visualización | Tipo | Datos que presenta |
| --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Tarjetas de avance | Tarjetas | KPI-01 a KPI-05 y KPI-07 |
| V-02 | Tarjetas financieras | Tarjetas | KPI-20 a KPI-24 |
| V-03 | Tarjetas de valor ganado | Tarjetas con color | PV, EV, AC, CPI, SPI, EAC y VAC |
| V-04 | Semáforo de salud | Indicador | Estado global según la sección 10 |
| V-05 | Distribución por estado | Dona | Completadas, en progreso y pendientes |
| V-06 | Avance frente a tiempo | Barras comparativas | KPI-07 frente a KPI-08 |
| V-07 | Avance por objetivo | Barras de progreso | KPI-10 para los 4 objetivos |
| V-08 | Presupuesto por objetivo | Barras agrupadas | Planeado frente a ejecutado |
| V-09 | Rendimiento por persona | Barras horizontales | KPI-15 por integrante |
| V-10 | Presupuesto por persona | Barras agrupadas | KPI-16 frente a KPI-17 |
| V-11 | Carga de trabajo | Barras con línea de referencia | Semanas asignadas frente a 15 |
| V-12 | Curva S | Líneas | PV, EV y AC acumulados por semana |
| V-13 | Ejecución por actividad | Tabla con formato condicional | Las 19 actividades con alertas |
| V-14 | Avance por módulo | Barras horizontales | KPI-42 para los 12 módulos |
| V-15 | Riesgo por módulo | Radar | KPI-43 para los 12 módulos |
| V-16 | Conteo de riesgos | Gráfico de barras | Los 8 riesgos por probabilidad e impacto |
| V-17 | Cumplimiento de entregas | Barras | Conteo por tipo de cumplimiento |
| V-18 | Cronograma | Gantt semanal | 19 actividades en 15 semanas |
| V-19 | Requisitos | Barras apiladas | Estado de RF y RNF |
| V-20 | Panel de alertas | Lista | Alertas activas por criticidad |

La gráfica de cumplimiento de entregas (V-17) presenta únicamente conteos. En el referente, la gráfica equivalente combina el conteo de actividades con el promedio de avance en el mismo eje, lo cual mezcla unidades distintas y dificulta su lectura.

# 10. Semáforos y Umbrales

| Indicador | Verde | Amarillo | Rojo |
| --- | --- | --- | --- |
| CPI y SPI | 1,00 o más | 0,90 a 0,99 | Menor a 0,90 |
| Brecha avance - tiempo | Mayor a -5 puntos | -5 a -15 puntos | Menor a -15 puntos |
| Desviación presupuestal a la fecha (KPI-24) | Hasta 10 % | Entre 10 % y 20 % | Más del 20 % |
| Desviación financiera por actividad | Hasta 20 puntos | Más de 20 puntos (Revisar) | Costo ejec. mayor al plan (Sobrecosto) |
| Cumplimiento a tiempo | 90 % o más | 75 % a 89 % | Menor a 75 % |
| Índice de ocupación por persona | Hasta 100 % | 101 % a 110 % | Más de 110 % |
| Exposición del riesgo | Menor a 8 | 8 a 14 | 15 o más |
| Nivel de riesgo por módulo | Menor a 0,50 | 0,50 a 0,74 | 0,75 o más |
| Requisitos validados (al cierre) | 100 % | 90 % a 99 % | Menor a 90 % |

## 10.1 Semáforo global de salud del proyecto

- Verde: CPI y SPI iguales o mayores a 0,95, ninguna actividad con más de 7 días de retraso y ningún riesgo materializado sin mitigación.

- Amarillo: CPI o SPI entre 0,90 y 0,94, o entre una y dos actividades con retraso.

- Rojo: CPI o SPI menores a 0,90, más de dos actividades con retraso, o algún riesgo materializado sin mitigación.

## 11.1 Controles de calidad adicionales

- La suma del costo planeado debe ser exactamente $ 26.500.000 y el número de actividades exactamente 19; si no coinciden, el dashboard muestra una advertencia.

- Una actividad con estado Completado debe tener avance del 100 % y fecha de fin real registrada.

- Una actividad con estado Pendiente no puede tener costo ejecutado mayor a cero sin una justificación registrada.

- El costo ejecutado no puede ser negativo ni estar vacío en actividades En progreso o Completadas.

- Los valores de las listas desplegables (estado, objetivo, módulo, responsable y nivel de riesgo) deben coincidir exactamente con los catálogos, porque las fórmulas de agregación dependen del texto exacto.

# 12. Actualización del Dashboard

| Aspecto | Definición |
| --- | --- |
| Frecuencia | Semanal |
| Fecha de corte | Viernes de cada semana, registrada en la hoja Cálculos |
| Datos que se actualizan | Estado, avance %, costo ejecutado y fecha de fin real de cada actividad; estado, probabilidad e impacto de los riesgos; estado de los requisitos; valores acumulados de la curva S |
| Responsables de captura | Cada integrante actualiza las actividades a su cargo; en las compartidas, los responsables acuerdan un único valor |
| Validación y publicación | Yoiser Stiven Agualimpia Dávila, gerente del módulo |
| Destinatario del reporte | Monica Maria Cordoba Castrillon, gerente del proyecto |
| Historial | Se conserva una copia del dashboard por cada fecha de corte para construir la curva S y justificar cambios |

## 12.1 Perfiles de consulta

| Perfil | Vistas principales | Permiso |
| --- | --- | --- |
| Gerente del proyecto | Resumen ejecutivo, valor ganado, riesgos, cumplimiento por objetivo | Consulta |
| Gerente del módulo | Todas las vistas | Edición y validación |
| Integrantes del equipo | Todas las vistas; edición de sus propias actividades | Edición parcial |
| Almacenes Éxito S.A. | Resumen, avance por objetivo, requisitos y cronograma | Consulta |
| Docente evaluador | Todas las vistas | Consulta |

# 13. Criterios de Aceptación del Entregable

El entregable del dashboard se considera completo cuando cumple los siguientes criterios:

- Contiene las 19 actividades del Acta con su valor asignado, y la suma del presupuesto planeado es $ 26.500.000.

- Muestra el presupuesto ejecutado calculado con SUMA, su porcentaje sobre el total y el saldo disponible.

- Presenta el cumplimiento por objetivo, por actividad y por persona.

- Incluye los indicadores de valor ganado CPI, SPI, EAC y VAC con su semáforo.

- Presenta el avance por módulo y el nivel de riesgo por módulo sin incluir totales como categoría.

- Registra los 8 riesgos con su exposición y estado, y los 12 requisitos con su estado de validación.

- Incluye el cronograma semanal y el panel de alertas.

- Cumple las nueve reglas de la sección 11 y los controles de calidad de la sección 11.1.

- Se actualiza modificando únicamente los campos de captura, sin necesidad de editar fórmulas ni gráficas.

- Cada indicador está documentado en el catálogo de la sección 8.